Приложение 1

к приказу от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_

План - график

по введения и реализации перехода на ФГОС НОО

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана»

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | | | **Срок выполнения** | | | **Форма** | | | | | | **Ответственные** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | до 01.04.2016 | | | Совещание при директоре | | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» в 2016 году | | | до 01.06.2016 | | | Приказ | | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 1.3 | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | до 01.06.2016 | | | Самостоятельное изучение документа | | | | | | Учителя начальных классов | | |
| 1.4 | Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам) | | | до 01.06.2016 | | | Самостоятельное изучение документа | | | | | | Учителя начальных классов | | |
| 1.5 | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | до 01.06.2016 | | | Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол) | | | | | | Котова В.И.,  руководитель ШМО учителей начальных классов | | |
| 1.6 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | | | до 01.06.2016 | | | Протокол | | | | | | Котова В.И.,  руководитель ШМО учителей начальных классов | | |
| 1.7 | Самооценка соответствия созданных в МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» условий к условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | | | до 30 .08.2016 | | | Карта самооценки | | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 1.8 | Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | | | 30.08.2016 | | | Совещание при директоре | | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 1.9 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» в 2016 году | | | до 01.05.2016 | | | Совещание при директоре | | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» в 2016году | до 01.04.2016 | | | | | | Приказ | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 2.2 | Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ ( учитель начальных классов) | до 01.08.2016 | | | | | | Должностные инструкции. Приказ | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 2.3 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.06.2016 | | | | | | План | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 2.4 | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 01.07.2016 | | | | | | План | | | | | Котова В. И., руководитель ШМО | | |
| 2.5 | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28.08.2016 | | | | | | АООП | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана»  Котова В. И., руководитель ШМО | | |
| 2.6 | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:   «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017уч. год»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | 01.04.2016    01.07.2016      31.08.2016      31.08.2016  31.08.2016    31.08.2016      01.09.2016  01.09.2016    01.10.2016 | | | | | | Приказы | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | | | 04.04.2016 | | | | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | | | Котова В. И., руководитель ШМО | | |
| 3.2 | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | | | 2016-2017 уч. г. | | | | План | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | по отдельному плану | | | | Дистанционно, очно | | | | | Учителя начальных классов | | |
| 3.4 | Тематические консультации,  семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | 2016-2017 учебный год | | | | План | | | | | Котова В. И., руководитель ШМО | | |
| 3.5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | 2016-2017 учебный год | | | | План | | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана»  Котова В. И., руководитель ШМО | | |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | до 01.08.2016 | | | | Информационная справка | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | | |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | | | до 01.08.2016 | | | | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана»  Котова В. И., руководитель ШМО | | | |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | 2016 год | | | |  | | | |  | | | |
| 4.4. | Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | | | до  15.06.2016 | | | | Формирование заказа по учебной литературе | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана»  Котова В. И., руководитель ШМО | | | |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | | | май .2016 | | | | Родительское собрание | | | | Котова В. И., руководитель ШМО | | | |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | май 2016 | | | | Родительское собрание, протокол | | | | Котова В. И., руководитель ШМО | | | |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | до 01.04.2016 | | | | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | | | | Семенова И.А., директор МБОУ «Школа-сад № 22 с.им.Тельмана» | | | |
| 5.4 | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | | | апрель 2016 | | | | Отчёт по проведённому мониторингу | | | | Котова В. И., руководитель ШМО | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | |  |  |